## ELBLĄG
Wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacji SSWiN oraz instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu”

		Harmonogram rzeczowo-finansowy
			TERMINARZ
			WARTOŚĆ PLN	WARTOŚĆ %	Podpisanie umowy	17.10.2022 – 31.10.2022		01.11.2022-14.11.2022		15.11.2022-29.11.2022		30.11.2022-07.12.2022		08.12.2022-15.12.2022
1		Organizacja zaplecza budowy – uzyskanie pozwoleń	-		-	-	-	-		-		-		-
Instalacji elektrycznej dedykowanej do zasilania sieci komputerowej w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu					PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
2	1	Demontaż istniejącej instalacji	31 225,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	31 225,00 zł	100,00%
	2	Trasy kablowe	69 206,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	13 841,20 zł	20,00%	34 603,00 zł	50,00%	20 761,80 zł	30,00%
	3	Okablowanie	106 275,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	21 255,00 zł	20,00%	53 137,50 zł	50,00%	31 882,50 zł	30,00%
	4	Odbiory dedykowane (gniazda komputerowe DATA)	135 848,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	135 848,00 zł	100,00%
	5	Tablice elektryczne komputerowe	128 650,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	32 162,50 zł	25,00%	96 487,50 zł	75,00%
	6	Dostawa UPS	87 000,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	87 000,00 zł	100,00%
Sieci strukturalnej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu
3	1	Demontaż istniejącego systemu	37 510,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	37 510,00 zł	100,00%
	2	Trasy kablowe	285 774,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	57 154,80 zł	20,00%	142 887,00 zł	50,00%	85 732,20 zł	30,00%
	3	Okablowanie	567 329,25 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	113 465,85 zł	20,00%	226 931,70 zł	40,00%	226 931,70 zł	40,00%
	4	Gniazda końcowe	147 475,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	147 475,00 zł	100,00%
	5	Punkty dystrybucyjne	700 674,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	700 674,00 zł	100,00%
	6	Prace w pom. serwerowni	28 840,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	28 840,00 zł	100,00%
Instalacji teletechnicznych w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu
4	1	Demontaż istniejących systemów	30 325,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	30 325,00 zł	100,00%
	2	Trasy kablowe	190 009,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	38 001,80 zł	20,00%	95 004,50 zł	50,00%	57 002,70 zł	30,00%
	3	System sygnalizacji pożaru SSP	206 286,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	206 286,00 zł	100,00%
	4	System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	68 632,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	68 632,00 zł	100,00%
	5	System kontroli dostępu KD	60 530,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	60 530,00 zł	100,00%
	6	System sieci LAN na potrzeby systemów bezpieczeństwa	53 838,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	53 838,00 zł	100,00%
	7	System monitoringu wizyjnego CCTV	129 910,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	129 910,00 zł	100,00%
	8	Okablowanie dla systemu AV	3 424,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	3 424,00 zł	100,00%
	9	System integracji i wizualizacji SMS	46 248,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	46 248,00 zł	100,00%
Instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu				100,00%
5	1	Demontaż istniejących instalacji	37 820,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	37 820,00 zł	100,00%
	2	Trasy kablowe	36 400,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	7 280,00 zł	20,00%	18 200,00 zł	50,00%	10 920,00 zł	30,00%
	3	Okablowanie	188 519,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	188 519,00 zł	100,00%
	4	Odbiory (gniazda i wypusty)	116 376,50 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	116 376,50 zł	100,00%
	5	Tablice elektryczne	161 050,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	48 315,00 zł	30,00%	112 735,00 zł	70,00%
	6	Oświetlenie podstawowe	270 463,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	270 463,00 zł	100,00%
	7	Oświetlenie ewakuacyjne	65 472,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	65 472,00 zł	100,00%
Pozostałe prace w budynku Urzędu Skarbowego w Elblągu
6	1	Demontaż istniejącego systemu	2 103,52 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 103,52 zł	100,00%
	2	Montaż sufitu podwieszanego na ciągach komunikacyjnych kondygnacji nadziemnych	93 134,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	93 134,00 zł	100,00%
	3	Przygotowanie ścian i sufitów do malowania	475 084,25 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	475 084,25 zł	100,00%
	4	Malowanie wewnątrz budynkowe całego obiektu	289 806,50 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	289 806,50 zł	100,00%
	5	Montaż klimatyzatora w pom. nr 118	11 546,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	11 546,00 zł	100,00%
	6	Wydzielenie pożarowe pom. nr 8	15 123,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	15 123,00 zł	100,00%
	7	Podział „małej” Sali obsługi na 3 pomieszczenia biurowe	23 379,53 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	23 379,53 zł	100,00%
	8	Prace porządkowe	10 125,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	10 125,00 zł	100,00%
Instalacja teletechniczna w budynku garażowym
7	1	Demontaż istniejącego systemu	2 550,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 550,00 zł	100,00%
	2	Trasy kablowe	8 510,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	6 382,50 zł	75,00%	2 127,50 zł	25,00%
	3	System sygnalizacji pożaru SSP	15 204,50 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	7 602,25 zł	50,00%	7 602,25 zł	50,00%
	4	System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	5 964,50 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 982,25 zł	50,00%	2 982,25 zł	50,00%
	5	System sieci LAN	15 090,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	7 545,00 zł	50,00%	7 545,00 zł	50,00%
	6	System monitoringu wizyjnego CCTV	5 028,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 005,60 zł	20,00%	4 022,40 zł	80,00%
Instalacja elektryczne w budynku garażowym
8	1	Demontaż istniejącego systemu	2 390,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	2 390,00 zł	100,00%
	2	Trasy kablowe	6 750,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 062,50 zł	75,00%	1 687,50 zł	25,00%
	3	Okablowanie	2 060,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 030,00 zł	50,00%	1 030,00 zł	50,00%
	4	Odbiory (gniazda i wypusty)	1 400,60 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	700,30 zł	50,00%	700,30 zł	50,00%
	5	Tablice elektryczne	2 714,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	1 357,00 zł	50,00%	1 357,00 zł	50,00%
	6	Oświetlenie podstawowe	4 709,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	941,80 zł	20,00%	3 767,20 zł	80,00%
Pozostałe prace w budynku garażowym
9	1	Przygotowanie ścian i sufitów do malowania	9 990,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	9 990,00 zł	100,00%
	2	Malowanie wewnątrz budynkowe całego obiektu	5 064,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	5 064,00 zł	100,00%
	3	Prace porządkowe	202,49 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	202,49 zł	100,00%
10		ODBIORY KOŃCOWE – dokumentacja powykonawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA:			4 999 037,64 zł	100,00%	-	0,00 zł	-	0,00 zł	-	250 998,65 zł	-	685 850,40 zł	-	4 062 188,59 zł	-
RAZEM NETTO:					4 999 037,64 zł